## Pièces & Commandes
| Nom de la pièce | Description | Quantité | Matière | Process (Usinage / Impression 3D / Découpe / finition…) | Fournisseur choisi | Prix unitaire | Delivery cost + custom cost | Prix total | Priorité | Date demandée | Date de livraison estimée | Statut | Statut | Remarques
Brk | master cylinder wilwood au cas ou | 5/8" | 1 |  |  |  | 77 |  | 77 | P1 |  |  |  | A commander
Brk | master cylinder wilwood au cas ou | 1/2" | 1 |  |  |  | 85 |  | 85 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | brake pads wilwood au cas ou | 150-28-4908K | 1 |  |  |  | 106 |  | 106 | P1 |  |  |  | A commander
WHL & tyres | Hoozier tyres wet | 21.0× 6.5-13 W3 H44185W3 | 4 |  |  | https://www.hoosiertyre.uk/ | 288 |  | 1152 | P1 |  |  |  | Livré | non disponible en uk cette ref : 20.0× 7.5-13 W3 44150W3
CH & body | Roll bar couver pour protection du driver | SFI 45.1 Approved Roll Bar Padding - 78000 -375 | 2 |  |  | https://simpson-europe.com/en/roll-bar-padding/bsci-rollbar-padding-sfi-451.html?tax=inc#/556-size-1_1_4_32mm_1_3_8_35mm | 44 |  | 88 | P1 |  |  |  | Livré | par ilyes
CH & body | Scotch etanchiete firewall | 3M™ Aluminum Foil Tape 425, LT80, Silver, 2 in x 60 yd, 4.6 mil, 24 Roll/Case | 2 |  |  | https://eu.mouser.com/ProductDetail/3M-Electronic-Specialty/425-2x60yd-Bulk?qs=eE9vUXOt7nLLehLUJO0z0g%3D%3D&srsltid=AfmBOooj-T79SRBJlM4zTBX2h8IvnTutX5i4uKedqW2K7FGh0L1ZE4Ax&utm_source=chatgpt.com | 114 |  | 228 | P1 |  |  |  | En commande | hammouda en allemand
Workshop | EXTINCTEUR | à main, min 0.9 kg, poudre chimique sèche (10BC, 1A10BC, 34B ou équivalent). 1 AVEC LE VÉHICULE, 1 au paddock. Jauges visibles et chargés à fond. | 2 |  |  | https://www.medicaffaires.com/equipement-vehicule-de-secours/1552-extincteur-a-poudre-1-kg-avec-manometre-et-support.html?utm_source=chatgpt.com | 25 |  | 50 | P1 |  |  |  | Livré | chez bk fire
CH & body | Dursisseur | SikaBiresin® CH132-5 / pour resine anti feu / 2,5 kg pour le siege pilote | 1 | [5 empty] | 0
CH & body | Head Restraint | mousse pour proteger la tete du driver | 1 |  |  | https://www.pegasusautoracing.com/productselection.asp?Product=2400-02&srsltid=AfmBOopxTBOluUF-aPMS48XF2sw51yegXWx-XmCT8IDvIdELjHyZR04F&utm_source=chatgpt.com | 44 |  | 44 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | M10 to M8 Rod End Misalignment Reducers (Pair) | entretoise | 40 |  |  | https://www.mcgillmotorsport.com/m10-to-m8-rod-end-misalignment-reducers-c-6-p-665?utm_source=chatgpt-com&utm_medium=&utm_campaign= | 2.27 |  | 90.8 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | Rocker Arm | tole acier s235 6 mm | 8 | acier | decoupe lazer | merbah | 800 |  | 6400 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | Rod ends | SKF - SA10E | 18 | / | / | SKF industire algeria | 17 | 10 | 316 | P1 |  |  | SKF | Livré
Str | Steering Rack | kaz technologie used from fs team in poland | 1 |  |  | Politechnika Rzeszowska | 450 | 100 | 550 | P1 | 2025-03-01 |  |  | Livré | livree avec les pneus + jantes
Drivertrain | axle (Cardan) driving shaft | Corolla : CE120 DT 26/24 | 2 |  |  | Kerfali soumam | 71 |  | 142 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | Female Y Piece | OBP-YA-3F | 2 |  | elle vas remplacer la piece T piece de la ref : OBP-AN3-TMT (AN3 Threads) | https://www.obpltd.com/product-page/stainless-steel-an3-ptfe-female-y-piece-adaptor/ | 22 |  | 44 | P1 |  |  |  | Livré | envoi directe par dhl
Brk | Banjo Hose Ends St | OBP-AN3-10BM-90 | 4 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/st-st-banjo-hose-ends-10mm-id-male/ | 17 | 7 | 75 | P1 |  |  |  | Livré | envoie directe par dhl
Brk | master cylinder obp 0,875 inch | OBPMCN15 | 2 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/obp-master-cylinder/ | 50 | 7 | 107 | P1 | 2026-05-01 |  |  | Livré
Brk | Reservoire | OBPCB004B | 2 |  |  | obp Brake Fluid Reservoir Threaded |  | 7 | 7 | P1 | 2026-05-01 |  |  | Livré
Brk | Reservoire support | machned like OBPCB007 | 1 | acier | ddecoupe lazer + pliage | https://www.obpltd.com/product-page/reservoir-bracket/ | 10 | 2 | 12 | P2 |  |  |  | Livré
Brk | Brake Plates | willwood 150-12270K | 2 |  |  | europe : https://www.offroadtechnology.fr/plaquettes-2-pistons/2820-plaquettes-wilwood-gp200.html USA : https://www.wilwood.com/BrakePads/BrakePadsList?padtype=4908 | 38 |  | 76 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | Brake Calipers etriers | Willwood GP200 N02 (120-16888) | 4 |  |  | https://www.wilwood.com/Calipers/CaliperList?subname=GP200%20Caliper | 106 |  | 424 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | Rear Brake Disks: Braking HO34RI | BRAKING HO34RI Honda X 8 RS 50, X8 RX / DO = 190mm , DI = 72mm / Brake disc -NG Ø190x72x4mm- Honda X8R-S Super Sport (SZX-50) (1998-2004) rear lhs, Honda X8R-X Cross Sport (SZX-50) (1998-2004) rear lhs | 2 |  |  | https://brp-shop.de/bremsscheibe-hinten-braking-ho34ri-honda-x-8-rs-50-x8-rx.html / https://www.braking.com/en / https://www.scooter-center.com/en/brake-disc-190x72x4mm-honda-x8r-super-sport-szx-1998-2004-rear-lhs-honda-x8r-cross-sport-szx-1998-2004-rear-lhs/p-32246.html | 50 |  | 100 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | Front Brake Disks: | DO = 220 mm, DI>65 / Disque de frein -NG Ø220x105x4mm- Honda X8R-S Super Sport (SZX-50) (1998-2004) (av. g.), Honda X8R-X Cross Sport (SZX-50) (1998-2004) (av. g.) | 2 |  |  | https://www.la-becanerie.com/scooter/freinage/disque/honda-x8r-50/?utm_source=chatgpt.com / fabricant : https://ngbrakes.com/en / https://motoplaquette.fr/honda/disque-de-frein-braking-ho03ri-2539.html?srsltid=AfmBOoqJCKPlllM66GjJYGT6MlhT3jXQ4Xymz38igvtGrJyPmRXZh5_j | 60 |  | 120 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | Front Wheel Bearings | NSK 61909-2RZ | 4 |  |  | SKF industire algeria | 2500 | 1 | 10001 | P1 |  |  | SKF | Livré | reste une seul roue
WHL & tyres | Rear Wheel Bearings | Skf 6009-2RS1 | 4 |  |  | SKF industire algeria | 3000 |  | 12000 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | Front uprights | machined https://drive.google.com/drive/folders/1AjvYeXYkaRWwMS9_T25xSDqY6IQm27Ya | 2 | Alu 2017 A | Fraiseuse 4 axes | chaoui cnc | 892 | 10 | 1794 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | Rear Uprights | machined https://drive.google.com/drive/folders/1AjvYeXYkaRWwMS9_T25xSDqY6IQm27Ya | 2 | Alu 2017 A | Fraiseuse 4 axes | chaoui cnc | 642 | 10 | 1294 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | Front wheel hub | machined https://drive.google.com/drive/folders/1AjvYeXYkaRWwMS9_T25xSDqY6IQm27Ya | 2 | Alu 2017 A | tour | chaoui cnc | 221 | 10 | 452 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | Rear wheel Hubs | machined https://drive.google.com/drive/folders/1AjvYeXYkaRWwMS9_T25xSDqY6IQm27Ya | 2 | Alu 2017 A | tour | chaoui cnc | 267 | 10 | 544 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | 13-7" Magnesium Wheels | Used Oz racing 13-7" 4h Magnesium | 4 |  |  | Politechnika Rzeszowska | 125 | 50 | 550 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | Hoozier Tires 13-inch | 20.5X 7.0-13 R20 H43164R20 FSAE | 4 |  |  | MF Performance | 250 | 50 | 1050 | P1 |  |  |  | Livré
WHL & tyres | KMFE 9 | lock nut sfk KMFE 9 | 2 | [5 empty] | 0 | P1 |  |  |  | Livré
CH & body | Tubes | . Tubes D27 / e1,7 mm pour les composants du chassis | 6 | acier s235 jr | Decoupe lazer 4 axes / notching | Zaaboub el eulma | 5 | 20 | 50 | P1 | 2025-09-01 |  |  | Livré | Test de nuances en cour avec le CRTI
CH & body | Tubes | . Tubes D33 / e3 mm pour les arceaux de sécurite | 2 | acier s235 jr | Decoupe lazer 4 axes / notching / bending | Metal bouira | 13 | 10 | 36 | P1 | 2025-09-01 |  |  | Livré
CH & body | Tubes acier carre | pour le gabarit de la base | 1 | acier s235 jr | chute | vms | 5 | 5 | 10 | P1 | 2025-09-02 |  |  | Livré
CH & body | plaque acier 2,7 mm | base pour fixer le gabarit | 1 | acier s235 jr |  | Zaaboub el eulma | 20 | 10 | 30 | P1 | 2025-09-01 |  |  | Livré
CH & body | plaques acier 3,5 mm | decoupage du gabarit | 2 | acier s235 jr | Decoupe plasma | Zaaboub el eulma | 25 | 10 | 60 | P1
CH & body | plaques acier 5 mm | fixation du gabarit 90 ° | 1 | acier s235 jr | Decoupe plasma | Zaaboub el eulma | 30 | 10 | 40 | P1
CH & body | Metal d apport | 0,8 mm | 1 |  | soudage mig | / | 20 | 5 | 25 | P1
CH & body | Tubes | D 25 / 1,5 mm for making chassis protoype | 6 | Acier noir | Souadage arc / decoupe meuleuse | / | 3.5 | 5 | 26 |  | 2025-06-01 |  |  | Livré
CH & body | Disques abrassifs | A couper / meuler | 8 |  | decoupe / finition | / | 1.5 | 2 | 14 |  |  |  |  | Livré
CH & body | plaques Bois | quantite en m^2 / e 5mm pour le gabarit du prototype | 4 | bois | decoupage par disque et | department GM | 10 | 5 | 45 | P1 | 2025-06-01 |  |  | Livré
CH & body | pLaque MDF | quantite en m^2 /e4mm pour le moule du body work | 9 | mdf | decoupe lazer mdf | saoula | 3.6 | 4 | 36.4 | P1 | 2026-03-01 |  |  | Livré
CH & body | firewall | plaque alu 2 mm | 1 | alu | decouple lazer + pliage | pima | 50 | 5 | 55 | P1 | 2026-04-01 |  |  | Livré
CH & body | Resine Anti feu | SikaBiresin® CR134 FR pour la fabrication du siege pilote | 10 |  |  |  | 22.8 |  | 228 | P1 |  |  |  | Livré
CH & body | Standard Honeycomb Impact Attenuator | usa | 2 | alu |  | Plascore | 85 |  | 170 | P1 |  |  |  | En commande | by 16 /06
CH & body | Front and rear plates | https://drive.google.com/drive/folders/1CmxNq24ou8JCOsDZydbQa5DUI4x7kuRz?usp=drive_link | 500X140X5mm | S355 (grit blasted) | [5 empty] | P3
CH & body | AIP | https://drive.google.com/drive/folders/1CmxNq24ou8JCOsDZydbQa5DUI4x7kuRz?usp=drive_link | 400X350X3mm | S355 (grit blasted) | [5 empty] | P3
Engine & tractive syst | Throttle part | d 45,5 mm / sf 45,5mm | 1 |  |  | Soumam | 22 |  | 22 | P1 |  |  |  | Livré
CH & body | Belts scrotch | ceinture | 1 |  |  |  | 218 |  | 218 | P1 | 2026-06-10 |  |  | En commande | by 25/06
Engine & tractive syst | intake system | imprime en ABS | 1 |  |  |  | 92 |  | 92 | P1 | 2026-05-17 |  |  | En commande
Engine & tractive syst | Motorcycle engine | Yamaha FZ 6 S1 | 1 |  |  | used | 714 |  | 714 | P1 |  |  |  | Livré
Workshop | 2HP 100L 230V air compressor |  | 1 | [5 empty] | 0 | P3
Str | Supports cremaillere | Tole acier 3 mm | 2 | Acier s235 jr | Decoupe lazer + Pliage | Merbah industrie | 20 | 10 | 50 | P1 | 2026-04-01 |  |  | Livré
Str | Tube | D27 / 40 cm , fixation du palier | 1 |  |  | Zaaboub metal | 2 | 2 | 4 | P1 | 2026-04-01 |  |  | Livré
Str | Palier | D 20 pour fixation du colomn | 1 | fonte | / | Rouiba | 5 | 2 | 7 | P1 | 2026-04-01 |  |  | Livré
Str | column de direction | tube D 20 , 16 | 1 | Acier | decoupe + chariotage + engrenage | Camsav + tourneur | 40 | 5 | 45 | P1 |  |  |  | Livré
Workshop | table saw | [7 empty] | 0 | P3
Workshop | hydraulic press |  | 1 | [5 empty] | 0 | P3
Workshop | 3D printer |  | 2 | [5 empty] | 0 | P2
Workshop | Digital multimeter |  | 1 | [5 empty] | 0 | P3
Workshop | Arc welding (MMA) machine |  | 1 | [5 empty] | 0 | P3
Workshop | 1" 3200 N.M PNEUMATIC IMPACT WRENCH CROWN B3 |  | 1 | [5 empty] | 0 | P3
Workshop | Grinding discs and cutting discs & consumables. |  | 1 | [5 empty] | 0 | P1
Workshop | 3-TON 3-STAGE PNEUMATIC JACK WITH ADJUSTABLE ARM |  | 1 | [5 empty] | 0 | P3
op | Kart circuit for test |  | 1 | [5 empty] | 0 | P1 |  |  |  | Livré
op | Registration fees | fsuk | 1 |  |  |  | 800000 |  | 800000 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | Rod end | GE8E | 20 |  |  | Skf | 10 | 10 | 210 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | triangle de suspensions | tole acier 5 mm | 8 |  | decoupe lazer |  | 10 | 5 | 85 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | supports des triangles | tole 110 mm | 48 | s355 | decoupe lazer | pima | 5 | 5 | 245 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | Amortisseurs ohlins avant | TTx 25 MK2 | 4 |  |  | kaz technologie | 630 |  | 2520 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | Ressort avant | 70 N/MM | 2 |  |  | kaz/ hyperco | 50 |  | 100 | P1 |  |  |  | Livré
Sus | Ressort arriere | 112 N/MM | 2 |  |  | https://www.omniaracing.net/en/ohlins-bicycle-shock-absorber-spring-36112-nmm-640-lbin67mm-p-263140.html | 138 |  | 276 | P1 |  |  |  | En commande
Brk | Feed Pipes , raccord entre maitre cylinder et reservoire | OBPST002 | 2 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/stainless-steel-braided-reservoir-feed-pipes/ | 20 | 7 | 47 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | Remote Cable Bias Adjuster | OBPCB009 1700 mm | 1 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/cable-bias-adjuster/ | 40 | 7 | 47 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | 3/8 UNF Male 1/8 NPT Female Tee Adapter | OBP-BPS02 | 2 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/3-8-unf-male-1-8-npt-female-tee-adapter/ | 30 | 7 | 67 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | 1/8 NPT Brake Light Inline Pressure Switch | OBP-BPS01 | 1 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/1-8-npt-brake-light-inline-pressure-switch/ | 20 | 7 | 27 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | pince de cintrage | https://docs.google.com/document/d/1GnsINvxxbZ4FJSjMThcZ_HiMouGaYt86fjXwSMKvxdg/edit?usp=sharing | 1 |  |  | je vais chercher chez les plombier wa9ila 3endehom |  |  | 0 | P1 |  |  |  | Livré
G & Low voltage | Afficheur stoneitech STWA050WN -11 | Good quality textile programmable Display for the integration into the steering wheel for Car-to-Pilot Data display | 1 | / |  | par lounis | 100 | 4 | 104 | P1 | 2026-04-01 |  |  | Livré
Str | Double universal joint | Skoda actuelle / SKF - PHE UJMB50 | 1 | / | / | transbaouchi / SKF industire algeria | 50 | 15 | 65 | P2 |  |  | SKF | A commander
Str | cast metal housing ( palier ) | TBD | 1 | / | / | SKF industire algeria | 4 | 5 | 9 | P2 |  |  | SKF | En commande
Str | Rod end SA8E | Pour le tie rod Skf SA8E | 2 | / | / | Skf industire algeria | 12 | 5 | 29 | P1 |  |  |  | Livré
Str | Tie rod D 16 | S275 jr | 1 | / | Decoupe/Perçage / filetage | Ismail nourredin | 10 | 2 | 12 | P1 |  |  |  | Livré
Str | Steering wheel quick release | ADDCO Quick Release Splined Weld-On 3 Bolt For Steering Wheel Hub/Boss ADQF5423 | 1 | Aluminium | / | https://ar.aliexpress.com/item/1005008299841817.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.65b02fefKtUi5z&algo_pvid=9ff9a591-b5da-4030-ac53-060eb3e351e0&algo_exp_id=9ff9a591-b5da-4030-ac53-060eb3e351e0-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2246%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21USD%2116.00%2114.40%21%21%2116.00%2114.40%21%40211b61ae17725377970446802e7172%2112000044540926030%21sea%21DZ%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A60ba7cea%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=plYXgy3TK3QP&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008299841817%7C_p_origin_prod%3A | 20 | 15 | 35 | P2 |  |  |  | Livré
Drivertrain | Sprocket | 10B1 46 | 1 | acier | Perçage , chambrage | elhamiz | 32 |  | 32 | P1 |  |  |  | Livré
Drivertrain | Open differential | corolla toyota | 1 |  |  | toyota algerie | 300 |  | 300 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | Valve anti-roulis FIA | Soupape d'évent réservoir - Newton VRJ6-6 (9/16" UNF) - anti-roulis + anti-affolement + by-pass 200 mbar | 1 |  | Montage sur réservoir | https://shop.newton-equipment.com/products/in-line-fia-200mbar-valve-06jic-to-06jic-cf-aa-022?variant=40603091665084 | 140 |  | 140 | P1 |  |  |  | Livré | envoye pour confirmer la disponibilite
Drivertrain | Differential Mountings | tole 10 mm acier | 16 | acier s355 | lazer cutting | merbah | 2 |  | 32 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | supports moteur | tube D 33 / 3 mm | 6 | acier s355 jr | cutting , notching |  | 20 |  | 120 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | caouchouc | pour support moteur | 6 |  |  |  | 10 |  | 60 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | ECU moteur | fz 6 OEM | 1 |  |  |  | 200 |  | 200 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | radiateur | fz 6 OEM | 1 |  |  |  | 80 |  | 80 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | durites | en caouchouc | 1 |  | coudage | soumam | 40 |  | 40 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | Ventilateur | fz6 oem | 1 |  |  |  | 20 |  | 20 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | pompe à eau | fz6 oem | 1 |  |  |  | 50 |  | 50 | P1 |  |  |  | Livré
Engine & tractive syst | réservoir | machined | 1 | Alu | lazer cut , welding , bending | pima , bittam | 150 |  | 150 | P1 |  |  |  | Livré
CH & body | pedal box ( trois pedals ) | OBP Universal OBPVIC01 | 1 | / | / | https://www.obpltd.com/product-page/victory-plus-floor-mounted-bulkhead-fit-3-pedal-system/ | 300 | 7 | 307 | P1 |  |  |  | Livré
Drivertrain | Pro Race Hyd to Cable Clutch Converter | OBPCCA | 1 | / | / | https://www.obpltd.com/product-page/pro-race-hydraulic-to-cable-clutch-converter-mechanism/ | 85 | 7 | 92 | P1 |  |  |  | Livré
Drivertrain | Palier à semelle | LLH UCF 210 , D 50mm | 2 | Fonte |  | Sogedim | 18 |  | 36 | P1 |  |  |  | Livré | Pour fixer le differentiel le temps on usine son moutings
Drivertrain | Differential Mountings bearings | SKF 6210-2RS1/C3 | 2 | [5 empty] | 0 | P1 |  |  |  | Livré
Drivertrain | ShifterSHaft bearings | SKF 16004
Drivertrain | Shifter Bearings (small) | SKF 618/6 | 40
G & Low voltage | Exhaust Oxygen Sensor | 2D1-8592A-00 or equivalent | 2 | / |  |  |  |  | 0 | P2 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Throttle Position Sensor | 2D1–85885–00/ 5FL-85885-02 | 1 | / |  |  |  |  | 0 | P2 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Intake Air Temp Sensor | 5CA-85886-00 | 1 | / |  |  |  |  | 0 | P1 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) | 5VX-82380-00 | 1 | / |  |  |  |  | 0 | P2 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Crankshaft Position Sensor | 5VX–81670–00 | 1 | / |  | Throttle Position Sensor |  |  | 0 | P2 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Speed Sensor | 5EB–83755–01/ 4WM-83755-02 | 1 | / |  |  |  |  | 0 | P2 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Radiator Fluid Temp Sensor | 8CC–85790–01 | 1 | / |  |  |  |  | 0 | P2 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Oil Level/Pressure Guage | 5VX-85720-01-00 | 1 | / |  |  |  |  | 0 | P2 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Afficheur FZ6 Original OOM | Affichage Speed RPM, Fuel, Temp, Pression et Batterie | 1 | / |  | https://ar.aliexpress.com/item/1005008295635769.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.6a7ejgrJjgrJPt&browser_id=3d87719b9e5d404dbeaa022c67863203&aff_trace_key=8a39c6b502dc4133a58e145b1ebed772-1774875525804-09714-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=egchigljfcacawnr19d3eed53611367512b81560ea&gclid=&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21DZD%217245.88%215941.94%21%21%2149.29%2140.42%21%4021039a5b17748772340026096e2393%2112000044525582785%21sea%21DZ%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Af80b3e6a%3Bm03_new_user%3A-29895&algo_pvid=2ff7d8e9-0af5-41d0-b284-cd63915b6b1d&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008295635769%7C_p_origin_prod%3A | 5271 da |  | #VALUE! | P1 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | Rectifier Regulator Assy | Recharges battery | 1 | / |  | https://ar.aliexpress.com/item/1005006151950458.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.4d2cqubAqubAzN&browser_id=3d87719b9e5d404dbeaa022c67863203&aff_trace_key=41913e3b5bc841859d6f59c13fff4d36-1775397561490-03930-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=egchigljfcacawnr19d5df2835e238a0ccab1e6f5e&gclid=&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22249%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21DZD%217254.04%212096.65%21%21%21340.81%2198.50%21%40211b815c17753976676621032ec97f%2112000036025512216%21sea%21DZ%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Af80b3e6a%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197840329&algo_pvid=7cf359e1-132c-4178-8118-3c6ac00b2296&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006151950458%7C_p_origin_prod%3A | 54 |  | 54 | P1 | 26 / 04 / 2026 |  |  | Livré
Str | Volant |  | 1 | Alu tole 5 mm | laser cutting |  | 20 | 5 | 25 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | durite de frien | pour en faire le circuit en lui meme | 12.5 |  |  | c bon | 2 | 1 | 26 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | Copper Washers | je vais essayer de les trouver ici | 4 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/copper-washers-10-pack/ | 3 | 7 | 19 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | banjo bolt | OBP-AN3-BB | 4 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/banjo-bolts-st-st-2/ | 4 | 7 | 23 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | raccord femelle | raccord 3/8 pas trouver sur le site | 4 |  | je vais voir ouled moussa |  | 4 |  | 16 | P2 |  |  |  | Livré
Brk | raccord male | raccord 3/8 pas trouver sur le site | 6 |  | je vais voir ouled moussa plus aliexpress | https://ar.aliexpress.com/item/1005007386166389.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.5df99JwX9JwXZn&algo_pvid=ed5ac44e-2ab5-4293-806b-b0728a2ae174&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22159%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007386166389%7C_p_origin_prod%3A#nav-specification | 7 |  | 42 | P2 |  |  |  | Livré
Brk | T piece | OBP-AN3-TMT (AN3 Threads) | 2 |  |  | https://www.obpltd.com/product-page/an3-3-8-unf-tee-adaptor-with-mounting-tab/ | 13 | 7 | 33 | P1 |  |  |  | Livré
Brk | P clips | OBPPC-9 | 15 | acier | je compte les usiner ces deux jours | https://www.obpltd.com/product-page/brake-hose-p-clips/ | 1 | 1 | 16 | P2 |  |  |  | Livré
Brk | flexible de freins | pour faire les fin du durite et les placer aux etriers de friens 3 metres | 3 |  | ouled moussa |  | 0 |  | 0 | P1 |  |  |  | Livré
G & Low voltage | Brake system pressure sensor | X05PSA02000P18K for shutdown circuit | 1 | / | / | https://www.summitracing.com/parts/aag-s0050?srsltid=AfmBOooMWgbPOeKNXm7ymWxNdZkZ9rfjsZiIL1ima5gU2PRrpkaf0iXO | 140 |  | 140 | P1 | 2026-05-01 |  |  | Livré
G & Low voltage | 3 BOUTONS SHUTDOWN | M22-PVT45P ////Schneider Electric XB4BT845 | 3 | / | / |  |  |  | 0 | P1 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | INERTIA SWITCH | Sensata Resettable Crash Sensor / 75900 family(colleur roge ) | 1 | / | / |  |  |  | 0 | P1 |  |  |  | Livré
G & Low voltage | LOW VOLTAGE MASTER SWITCH | CA10 A201-600 FT2 (colleur rouge ) or Hella 6EK 002 843-021 | 1 | / | / |  |  |  | 0 | P1 |  |  |  | A commander
G & Low voltage | BRAKE OVER-TRAVEL SWITCH | Honeywell V7-1B37D8 | 3 | / | / | https://us.rs-online.com/product/honeywell/v7-1b37d8/70516698/?srsltid=AfmBOopUpLcX7Qh9ofWl3LBehIoLxXMxgVQKir_BHnRb-q-XAF54tcUn&utm_source=chatgpt.com | 3 | 30 | 39 | P1 |  |  |  | En commande | chez mousser germany by ilyes
Workshop | Battery Charger | Motorcycle Battery Charger for l'atelier | 1 | / | / |  |  |  |  | P1 |  |  |  | A commander
CH & body | Head Restraint | mousse certifie SFI 45.2 / 2400-02-9X16 | 1 |  |  | https://www.pegasusautoracing.com/productselection.asp?Product=2400-02&srsltid=AfmBOopxTBOluUF-aPMS48XF2sw51yegXWx-XmCT8IDvIdELjHyZR04F&utm_source=chatgpt.com | 50 |  | 50 | P2 | 2026-06-15 |  |  | A commander
CH & body | adhesive LOCTITE EA 9466 | per rules is it used to mount the IA to the AIP and must have a shear strength of at least 24 MPa for aluminum (not steel) 300 ml | 1 |  | https://datasheets.tdx.henkel.com/LOCTITE-EA-9466-en_GL.pdf | https://www.acorn-ind.co.uk/p/loctite/adhesives/9466-400ml-loctite/?srsltid=AfmBOoruxnmjURfbB9NMpyYefZq2cWUWZ1Bh2-pGjOEt9NbEytqxGxDu | 120 |  | 120 | P1 |  |  |  | Livré | 83 in uk
G & Low voltage | Heat resistant Harness Tape |  | Plusieurs | / | / |  |  |  |  | P1 |  |  |  | Livré
G & Low voltage | Heat resistant zipties |  | Plusieurs | / | / |  |  |  |  | P1 |  |  |  | Livré
G & Low voltage | Wires for wiring harness (Multiple AWGs, Teflon Insulant) |  | Par metre, differentes diametres | Teflon Insulant, Copper conductor | / |  |  |  |  | P1 |  |  |  | A commander

## Fournisseurs entreprises
Statut | Nom du fournisseur / Soustraitant | type | Capacités techniques | Adresse / Ville / pays | Contact / poste | Email / TLF | contacté par : | Délai moyen | Commentaires
Validée | transbaouchi | sous-traitant | Transport materiel | Alger | Hamouda | (+213)0699544870 | Hammouda
Validée | Software Partners : Dassault system / Mathworks /Ansys / Rapidharness / IPG / | sous-traitant |  |  |  | sponsorship forms
Validée | BK fire | sous-traitant | Atelier avec soudage , perssage , decoupe , peinture | El djomhoria kalitous alger | KHaled : CEO | 555983120 | Ilyes |  | il a un network du soustraitants
Validée | fabcome | Fournisseur | Batteries | Ain mlila , | khaled : chef production | (+213) 550680809 | ilyes
En attente | Somemi | Usinage | Usinage de precision | Jijel |  | direction@somemi-algerie.com / commercial@somemi-algerie.com | ilyes
Validée | Vms | Mixte | Construction de chassis | bouira / bejaia | redha : responsable sous traitance | Ahouari.r@vms.dz | ilyes
Validée | Technomotiv | sous-traitant | Tours cnc / perçage | Kolea tipaza |  | amina.toumi@technocast.dz
Validée | ide net | Mixte | Low voltage system | Oran | Thabet : manager | m.thabet@solution-gprs.com | ilyes
Validée | GT2i | Fournisseur | Discount | France |  | (+33) 4 67 13 88 10 | Yanis sdn
Validée | Merbah industrie | sous-traitant | Decoupe lazer , plieuse ,tour |  |  | (+213)554596614 | ilyes
Pas encore envoyée | Fluidex | sous-traitant | Soudage mig , usinage conventionelle | Boudouaou boumerdes | chaabane : ceo | chabane.hamdad@fluidex-dz.com | ilyes |  | il a nous sponsorise par 10 millions
Validée | wilwood | Fournisseur | Discount sur les produits | USA |  |  | YAnis sdn
Validée | Pima | Fournisseur | matiere premieurs : acier tole , tubes , tout | Sahouala , ALger | Sofiance : | (+213) 698868449
Validée | Soneras | sous-traitant | Fabricant radiateur | Ghardaia |  | info@okindustrie.com | Azzam
Validée | Karting evasion algeria | sous-traitant | Circuit karting pour le test | bordj elkiffan , alger |  | 7700376225 | ilyes
En attente | Mik | Usinage | centre dusinage | Mostaganem | directeur | contact@mikalgerie.net / 0550999507 | ilyes / driouche
En attente | RHODIUS | Fournisseur | Disques a meuler / penser | France | Mirad chaima : attaché commerciale | chaimaa.mirad@rhodius.fr / +33 750687704 | ilyes |  | elle m a dit qualle va les envoyer par dhl
Validée | Sarl DTM | sous-traitant | CNC du bois pour les moules + resine | Setif | Abdelah : gérant | 06 73 30 27 51 | Ilyes |  | Gali merhba arwaho takhdmo
Validée | URIDEV | sous-traitant | FAbrication des machine industrielle : perceuse .. | Setif | Yaakoub taiar : polytechnicien | meme nom du fb | ilyes
En attente | Gruau | Mixte | fabrication en composite et resine | Bordj el kiffan alger | RAdia aissat : responsable achat | 07 70 53 54 86 | ilyes
Pas encore envoyée | Sarl SBGDE FAjo | sous-traitant | fabrique les joint de culasse | batna |  | 05 60 089 250 | ilyes
En attente | Kollirama | Fournisseur | Fabricant element de stokage | Bejaia | Mohamed Abbaci : commercial | mohamed.a@kollirama-dz.com / 07 70 14 81 53 | ilyes
En attente | KN deco | Mixte | peinture | Bordj Bou Arreridj |  | contact@kndeco.dz /gérant: +213 (0) 554 988 601 marketing: +213 (0) 560 841 487 commercial: +213 (0) 560 849 359 | AHMED YASSINE
Refusée | E.N.p.A | Mixte | peinture | Lakhdaria |  | contact@enap.dz/213 20 54 28 28 / 27 01 / 32 87 | AHMED YASSINE
En attente | sapeint | Mixte | peinture | Bordj Bou Arreridj |  | 213 (0) 35 873 856 / commercial@sapeint.dz | AHMED YASSINE
En attente | midypeinture | Mixte | peinture | zeralda |  | Peinture.midy@yahoo.com / 0770 699 807 | AHMED YASSINE
Refusée | zemzem | Mixte | Fabricant Algérien d'Enduits et Peintures | Constantine |  | contact@zemzem-blanc.com /213 (0) 550 09 67 35 - 213 (0) 560 95 22 36 | AHMED YASSINE
Validée | purepox | Mixte | peinture + revetement sol + resine | Zone d'Activité de Bou-Ismail |  | market@purepox.net | AHMED YASSINE
Refusée | rolux | Mixte | peinture et outil | Médéa |  | contact@rolux.dz | AHMED YASSINE
Refusée | action chim | Mixte | peinture | tizi |  |  | AHMED YASSINE
Pas encore envoyée | zahra peinture | Mixte | peinture | Jl Cempaka Wangi No 22, Jakarta |  | support@yourdomain.tld | AHMED YASSINE
En attente | Mixoil | Fournisseur | Lubrifiant + somme d'argent | Béjaia | Business developement manager | sofiene,chertouk@mixoil,dz | ayoub
Pas encore envoyée | K2Steel | Fournisseur | Tubes en acier fins et spéciaux et en inox | Dar El Beida | General manager | k.kasdi@k2steel-dz.com | ayoub
Pas encore envoyée | Kadri Transormation métallique | Mixte | usinage et équipements d'usinage | Blida |  | 05 58 95 20 03 | ayoub
Validée | BIETMU Pkus | Mixte | usinage, importation | Blida | Manager | 0560 35 16 66 / 0660 37 47 03 | ayoub
Pas encore envoyée | utilux | Fournisseur | Outillage proffessionels et équipements industriels | Boumerdes | Farid semmar, General manager | 0555 0320 50 | ayoub
Pas encore envoyée | Metamig | Fournisseur | fournisseur du métal d'apport (soudage mig) | setif | Yacine | 05 50 84 08 93
Validée | Houdine laskri | sous-traitant | particulier qui maitrise la fabrication avec le composite | El mouradia Alger | laskri |  | ilyes
Validée | ecorep | Mixte | Fabrication du carroserie mais yapasd e cnc | Bousmail tipaza | Akaba amal: assistante direction / directeur | 5600900111 / h.benderradji@ecorepspa.com | ilyes
En attente | SMRIS - crti | Usinage | tour , fraisuese 5 axes , decoupe jet deau , soudage tig , scanner hexxagon , | Oran | Omar ladjedel | o.ladjedel@crti.dz / 0542837071 | ilyes
En attente | Sarl chaoui | Usinage |  | Ain mlila |  | sarlchaoui.mc@gmail.com / | yacine
En attente | SANP | Usinage |  | baba ali |  | 0557804589 / 0661429898 reda co gerant | yacine
En attente | GMDI | Usinage |  |  |  |  | yacine
| EURL IPANF | Fournisseur | fournisseur des radiateurs (297x208) | Alger | Aribi Abdelkader | 0555 61 64 42 / 0556 64 39 19 | ines
En attente | hafid art of welding | sous-traitant | exhaust system | Alger |  | 790635219 | akrem
En attente | amine inox | sous-traitant | exhaust system | Alger |  | 771892865 | akrem
Refusée | dz print | Usinage | impression 3D | Alger | Hani | 550557359 | Asma |  | Accompagnement proposé sur fichiers et conception Pas d’impression
Validée | ACMP | Usinage | Usinage pieces :5 axes , 4 , tours , centre , decoupe | ouled moussa alger |  | contact@acmp-dz.com | Youcef boulbghal
En attente | le grand electrique | Fournisseur | equipement elec pour atelier | hamiz |  | office.alger@legrandelectric.com 0770126473 | zahro |  | en attente de reponse
Validée | HK industrie | Fournisseur | rayonnage | tipaza |  | 550303906 | zahro | 2026-01-08
En attente | zakawatt elec | Fournisseur | equipement elec pour atelier | el hamiz |  | 213(0)561 75 18 23 | zahro |  | je dois aller voir le gerant a el hamiz
Validée | power global | Fournisseur | equipement elec pour atelier ( remise seulement ) | douera |  | 55537333 | zahro |  | accepte de faire une remise
Refusée | in delec | Fournisseur | equipement elec pour atelier | setif |  |  | zahro |  | visn tt juste de commencer le travaille ne peut fournir
En attente | senia elec | Fournisseur | equipement elec pour atelier |  |  |  | zahro |  | jai envoye un mail en atente de retour a revoir lle 12
Refusée | eib | Fournisseur | equipement elec pour atelier | hamiz |  | 0555 06 89 46 | zahro
En attente | mono electrique | Fournisseur | equipement elec pour atelier | baba hssen |  | https://monoelectric.com/ | zahro |  | jai envoye un mail a rappeller
En attente | electric dz | Fournisseur | equipement elec pour atelier | hamiz |  | https://www.electric-dz.com/ | zahro |  | jai envoye un mail a rappeller
Refusée | bms |  | equipement |  |  | https://bms-electric.com/ | zahro |  | jai envoye un mail a rappeller
En attente | ediel | Fournisseur | equipement elec pour atelier | achour |  | https://ediel.dz/nous-contacter/ | zahro |  | jai envoye un mail a rappeller
Validée | plastelec | Fournisseur | equipement elec pour atelier | constantine |  |  | zahro
Validée | Hamani TPI | Usinage | imporattaeru moteur + tourneur | Tiaret |  | 556980695 | ilyes
En attente | tolsen | Fournisseur | équipements |  |  | sales@tolsen.co.uk | akrem
Refusée | bosch | Fournisseur | équipements |  |  | contact@bosch.com | akrem
En attente | toptool | Fournisseur | équipements |  |  | support@toptoolonline.com | akrem
En attente | total tools | Fournisseur | équipements |  |  | enquiries@totaltools.com.au | akrem
Refusée | zama algerie | Fournisseur | étanchéité |  |  |  | zahro
|  | Fournisseur | étanchéité |  |  |  | zahro
En attente | gbmep | Fournisseur | electricite |  |  | contact@gbmep.com | zahro |  | contacte par mail seulemnt
En attente | chek tools | Fournisseur | équipements | Alger |  | chektools@gmail.com / +213 697 91 69 16 | akrem
En attente | works store | Fournisseur | équipements | Alger |  | 671160231 | akrem
Refusée | ks tools | Fournisseur | equipement | france |  | commercial1@kstools.fr | zahro
En attente | top tul | Fournisseur | equipement | taiwan |  | service@toptul.com | zahro
En attente | tolsen | Fournisseur | equipement | chine |  | sales@tolsentools.com | zahro
En attente | total france | Fournisseur | equipement | france |  | marketing1@totalbusiness.com | zahro
En attente | meuble de confiance | Fournisseur | équipements pour l'atelier | kolea tipaza |  | 665524646 | akrem
Pas encore envoyée | Transport Bedrane Aissa sarl | logistique | ‘Transport de Personnes & Location de Véhicules’ | rouiba Alger | Gérant : Lamine BEDRANE |  | ilyes
En attente | facom | Fournisseur | equipement | europe |  | par lettre sur site | zahro
En attente | Crescent | Fournisseur | equipement | usa |  | customer.service@apextoolgroup.com | zahro
En attente | mabricole dz | Fournisseur | equipement | site internet dz |  | service_clients@mabricole.com | zahro
En attente | emtop | Fournisseur | equipement | algerie |  | marketing@emtop.com | zahro
Pas encore envoyée | Enap | Fournisseur | Peinture epoxy pour le chassis , garage | Oued smar alger | Baali khireddine / marketing | contact @enap.dz / upa@enap.dz
Pas encore envoyée | Energical | Fournisseur | ELecricite Atelier | Ghardaia | Kamel marketing/ 0560449192 / 0550979617 | Mboukhecha@energical.com
En attente | Luxy led | Fournisseur | ELecricite Atelier | Alger | zakaria marketing | 560376252 | ilyes
En attente | Protolabs Network | Usinage | Usinage pieces :5 axes , 4 , tours , centre , decoupe | france / neuthrlands |  |  | ilyes | 20 jrs | send me the invoice on mail : tr
Pas encore envoyée | xometry | Usinage |  | germany |  | help@xometry.eu
En attente | CRM | Usinage |  | constantine | directeur / relatioin ext | benia.hm@gmail.com, zerrouki.a@crm-constantine.dz | ilyes
Pas encore envoyée | EURL AMIROS | Fournisseur | Plaques mdf pour gabarit aerod | Boumerdes | directeur / relatioin ext | 213 0540 523 088 / contact@amiros-industries.com / | ilyes
Pas encore envoyée | Sarl panneli | Fournisseur | Plaques mdf | birtouta alger |  | 0775 80 86 99 / 0775 20 97 62 | ilyes
En attente | Brakings | Fournisseur | Disque de frein |  |  |  | Yanis
En attente | clement design | Fournisseur | tables atelier | annaba |  | clementdesignhotel@gmail.com | zahro
En attente | vector design | Fournisseur | tables atelier | alger |  | contact@vecordesign.com | zahro
En attente | djura wood | Fournisseur | tables atelier | tizi |  | commercial@djurawood.dz | zahro
Pas encore envoyée | DHL |  |  |  |  | abdelmalek.ouchefoune@dhl.com | asma
Pas encore envoyée | Tenues Telemcen |  | Tenues | telemcen |  | 770826045 | asma
En attente | Ali Diagwin |  | Scanner Reparation auto diagnostique et programmation calculateur |  |  | 0783 90 73 68 | asma
En attente | Hexagone Parts Automotive |  | pièces de rechange automobiles | france | mohamed amrouche general manager | 551178259 | asma
Pas encore envoyée | said diag auto |  | scanner auto |  |  | contact tiktok asma | asma
En attente | Amerigo global parts |  | exportateur français pièces détachées | alger | respo comm | 0541815555 & linkedin mea asma | asma
En attente | BMW Motorrad |  |  |  | general Manager | mabed1963@gmail.com | asma
En attente | bosch |  |  | egypt | managing director north east africa | tamer.magdy@bosch.com | asma
Pas encore envoyée | Hala Boubaker | sous-traitant | Importateur des machines CNC, decoupeuse laser ,,etc | Batna |  | 771741943 | ayoub |  | Gali neawnkom coté usinage wl importation des machines w nethala fikom
Pas encore envoyée | Mohamed Ziar | Fournisseur | Importateur des pièces mécaniques | Algérien 3ayech f la chine |  | 551511662 | ayoub |  | Nas mlah ykhales mn endh
Pas encore envoyée | Nouari Abdelkader | Mixte | Atelier | kalitous |  | 0553 27 43 66 | ayoub |  | Yikhdem suspension, nas mlah y3awen batel
Pas encore envoyée | Boukhari Abdelrezak | Fournisseur | Importatuer, Yeawin b l'experience tani | Algerien yikhdem la chine |  | 770403062 | ayoub |  | Nas mlah hada tani, yjiblna batel w kda (galek id3oulna brk)
Pas encore envoyée | Amine Laibi |  | Président de la Fédération Algerienne des sports mécaniques |  |  | https://www.facebook.com/amine.laibi.365677 | ayoub |  | wahed madli contact taeh
Pas encore envoyée | Spacek | Fournisseur | Impring car spare parts | Cité khayati Med - Aindefla |  | 0662 66 116 / 0558 422 222 | ayoub |  | Darlna vidéo endeh 120k f facebook
En attente | Exol | Fournisseur | Lubrifiant w kda |  | Aflah hiba, responsable comm | 770072412 | ayoub |  | beatleh dossier sponsoring, gali dok nchof w neawdlek w ma 3awdlich ha ha
En attente | Ecomotive | sous-traitant | Yikhdmo suspension |  | Mme Rania | 552 14 58 69 | ayoub |  | Entreprise turc yikhdmo la suspension endhom 1ans et demi f l'Algérie habine ykono sponsor bch ybano (fiha khir)
Pas encore envoyée | jsp wsmha l'entreprise | Fournisseur | fournissuer tae démareure | Mila | Manager | 775271816 | ayoub |  | nas mlah, gali ayatli omb3d w nsit
Pas encore envoyée | Sarl amc filtre |  | filtres | ain mlilaa |  | 772727208 | allawa
Pas encore envoyée | / |  | electronics | gherdaia | nedjar idriss | 666820555 | allawa
Pas encore envoyée | / |  | transfert moteur , soudure alu , echapement | gherdaia | atallah maissa | 671587804 | allawa
Pas encore envoyée | best filter |  | filtres | setif | zitouni abdelkader | 563054252 bestfiltrecommercial@gmail.com | allawa
Pas encore envoyée | Renault amc bainem |  | works on race cars | alger |  | 5509599907 | allawa
Pas encore envoyée | zaki mecanique |  |  | ain temouchent |  | 795377109 | allawa

## Journalistes medias
Nom du journaliste / influenceur | la chaine | contacts | pris par : | lien videos postée | remarques
| Echourouk TV |  |  | https://www.facebook.com/share/v/18TuTwmDfk/
| Elmoudjaz Dz |  |  | https://www.facebook.com/share/r/1AmwYmvsad/
| Space ek auto |  |  | https://www.facebook.com/share/v/18WbJfskix/
sid ahmed | motor 9 | 542772322 | ilyes | https://www.facebook.com/share/v/1HKiYknyAQ/
| Elwatania tv |  |  | https://www.facebook.com/share/v/1BKTicSQwM/
| hello algeria |  |  | https://youtu.be/rOKc-2Ojr-w?si=Uy7s024X8BEpNgVW
| autobip dz | 555450181 | yacine | https://www.facebook.com/share/v/1GsLSHTFZj/
Redha | Te perfermance | 05 60924060 | Ayoub | https://www.facebook.com/share/r/1737XTt372/
| elmoustathmir |  |  | https://www.facebook.com/share/v/14VLJbMBiCi/
Khaled Taâzibt | APS (Algérie Presse Service). | 660183786 | asma |  | apres le 10 mai
Hamza Abane | Programme national | ‪213 550 04 67 19‬ | Ayoub
| canal algerie |  |  | https://youtu.be/V1rJ43JDdPQ?si=x6KRTcQtWHp3HCXV&sfnsn=mo
Ziad bendjedou | Alarabiya / alhadheth | 542237259 | ilyes |  | sera contacte quand la voiture roule
Amel | A3 | 774165464 | ilyes |  | sera contacte quand la voiture roule
Didou aissa | Echourouk tv | 770959574 | ilyes |  | sera contacte quand la voiture roule
Ines | Liik tv | 33 661535789 | belgacem / ilyes |  | sera contacte quand la voiture roule
Meroua teriki | Ennahar / biladi plus | 793756724 | Hala / ilyes |  | sera contacte quand la voiture roule
Yasmine | Elbilad | 541962433 | AUoub aoun / ilyes |  | sera contacte quand la voiture roule

## shipping adress
County | Adress to ship in | contacted par :
USA | Bahamida Loukman 7240 Shearwater Place Philadelphia, Pennsylvania 19153 United States Phone: +1 (215) 922-8436 | Hammouda
UK | Lala Cafe 90 Streatham Hill SW24RD, London Abdella Timezghine +44 7752 309099 | hammouda
Spain | Paraje Casas de Sala C8 Novelda 03660 Alicante, Spain Mohammed Lassakeur , +34 631 613 904 | hammouda
France
Germany | Seckentalstraße 15, 66440 Blieskastel, Allemagne , +491792772530 | Baouchi wahab

## facturation items
Enp 40 m par bittam |  |  | oxxy 80 m |  |  | Granitex 5,7 m slb | polysiege 12 m cosider | mik : 19 m slb | agb
,Fabrication et fourniture d’un réservoir de carburant en aluminium ventilé | 1 | 200000 | . . Harnais de sécurité Hybrid II, noir, homologué SFI 16.1, conforme aux spécifications Formula Student Référence : 91322-0 / 91322-x REVA1 | 1 | 100000 |  |  |  | réservation d’un emplacement de camping de 6 m × 6 m, incluant une alimentation électrique 16A, au Whittlebury Park Campsite
. . Fabrication et fourniture de supports de différentiel en aluminium | 2 | 200000 | . 4 pneux hoozier 21.0× 6.5-13 W3 H44185W3 | 4 | 530000
|  |  | Mousse de protection pour arceau de sécurité, destinée à la protection du pilote, homologuée SFI 45.1 Référence : 78000-375 | 2 | 47000